## Overview
CBAP BABOK v3.0高级商业分析师考证学习计划
目的 | 1. 此学习计划是用于帮助学员提升学习效率、合理的分配学习时间、有目的有重点的准备高级商业分析师的考试。 2. 此学习计划是根据CBAP教练和IIBA推荐的方式进行编排，只是一种学习计划并不保证可以顺利通过考试。
使用说明 | 整个学习计划共分为5个阶段，分别是： 阶段1： 课程准备 阶段2：正式CBAP课程 阶段3：考试准备阶段 阶段4：冲刺阶段 阶段5：参加考试 5个阶段又细分为不同的学习任务，学员可以事先对学习任务计划并对学习结果进行跟踪，以自我衡量学习质量，并且作为自我监督的一种手段。以下针对主要部分进行的具体说明。
里程碑 | 这是一个总体学习情况跟踪，以一个进度条的方式展示学习的进度。分为四个Gate, 分别对应于不同的学习阶段。
ID | 学习任务的代号
任务名称 | 学习任务的名称，用于区别不同任务
任务描述 | 仔细的说明此任务的主要学习内容和要达到的目的
计划开始时间 计划结束时间 | 这是用于学员做学习计划时，对于某一个任务开始学习和结束时间。 开始时间和结束时间仅表示学习的持续周期，并不代表实际学习的时间（小时）
完成状态 | 这个是根据“完成任务标准时间”和“实际完成”的百分表。表示学习任务的完成情况。这一栏是自己产生的不需要学员手动输入
完成任务 标准时间 | 根据教练的学习经验和BABOK v3的内容以及考试的重点预估的一个学习时间
实际完成 | 这个是学员需要手动输入的实际学习的时间（小时）
未完成 | 表示“完成任务标准时间”和“实际完成”差值，显示出还需要多长时间的学习
第五空间学习中心 WWW.5THSPACE.NET 021-60390708
第五空间学习中心 WWW.5THSPACE.NET 021-60390708

## Plan
CBAP BABOK v3.0 考证学习计划
0.28261
ID | 任务名称 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划完成 时间 | 完成状态 | 完成任务标准时间 | 实际完成 | 未完成
1 | 阶段1: 课程准备 | 具体任务描述 |  |  | 0.7931 | 29 | 23 | 6
1.01 | 预习讲义《1. CBAP Certificate Introduction》 | 了解CBAP考试情况和BABOK主要内容 |  |  | 1 | 1 | 1
1.02 | 预习BABOK v3 《Chapter 1: Introduction》 | 了解BA的工作职责和BABOK理论框架以及书本章节的构成 |  |  | 1 | 1 | 1
1.03 | 预习BABOK v3 《Chapter 2: Business Analysis Key Concepts》 | 了解BACCM， 干系人和需求分类 |  |  | 1 | 1 | 1
1.04 | 预习BABOK v3 《Chapter 3: Business Analysis Planning and Monitoring》 | 了解商业分析计划和监控的主要内容和五大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 2 | 2
1.05 | 预习BABOK v3 《Chapter 4: Elicitation and Collaboration》 | 了解启发和协作的主要内容和五大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 2 | 2
1.06 | 预习BABOK v3 《Chapter 5: Requirements Life Cycle Management》 | 了解需要生命周期管理的主要内容和五大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 2 | 2
1.07 | 预习BABOK v3 《Chapter 6: Strategy Analysis》 | 了解战略分析的主要内容和四大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 3 | 3
1.08 | 预习BABOK v3 《Chapter 7: Requirements Analysis and Design Definition》 | 了解需要分析和设计定义的主要内容和六大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 2 | 2
1.09 | 预习BABOK v3 《Chapter 8: Solution Evaluation》 | 了解方案评估的主要内容和五大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 2 | 2
1.1 | 预习BABOK v3 《Chapter 10: Techniques》 | 了解技术的大概内容和主要特点 |  |  | 1 | 4 | 4
1.11 | 预习BABOK v3 《Chapter 9: Underlying Competencies》和《Chapter 11: Perspectives》 | 了解BA需要的能力和竞争力以及涉及的主流的观点 |  |  | 1 | 2 | 2
1.12 | 学习讲义第二章《2. BABOK v3.0 Overview & Fundamental Concepts》 | 学习BABOK基本知识并完成要知识域的测试题目 |  |  | 1 | 1 | 1
1.13 | 学习讲义第三章《Chapter 3: Business Analysis Planning and Monitoring》 | 学习BABOK基本知识并完成要知识域的测试题目 |  |  | 0 | 1
1.14 | 学习讲义第四章《Chapter 4: Elicitation and Collaboration》 | 学习BABOK基本知识并完成要知识域的测试题目 |  |  | 0 | 1
1.15 | 学习讲义第五章《Chapter 5: Requirements Life Cycle Management》 | 学习BABOK基本知识并完成要知识域的测试题目 |  |  | 0 | 1
1.16 | 学习讲义第六章 《Chapter 6: Strategy Analysis》 | 学习BABOK基本知识并完成要知识域的测试题目 |  |  | 0 | 1
1.17 | 学习讲义第七章《Chapter 7: Requirements Analysis and Design Definition》 | 学习BABOK基本知识并完成要知识域的测试题目 |  |  | 0 | 1
1.18 | 学习讲义第八章《Chapter 8: Solution Evaluation》 | 学习BABOK基本知识并完成要知识域的测试题目 |  |  | 0 | 1
1.19 | 小组讨论 | 从班主任那里了解学员组成小组，开展学习体会（线上或线下）：这项任务是可选项
1.2 | 教练协助 | 如果需要，通过班主任约CBAP教练对于知识框架上做进一步讨论交流：这项任务是可选项
2 | 阶段2： 正式CBAP课程 | 参加课程学习，完成章节习题加强知识点的记忆和理解 |  |  | 0.36364 | 44 | 16 | 28
2.01 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 1: Introduction》并结合网上课程 | 掌握BA的工作职责和BABOK理论框架以及书本章节的构成 |  |  | 1 | 2 | 2
2.02 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 2: Business Analysis Key Concepts》并结合网上课程 | 理解BACCM， 干系人和需求分类 |  |  | 1 | 2 | 2
2.03 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 3: Business Analysis Planning and Monitoring》并结合网上课程 | 理解商业分析计划和监控的主要内容和五大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 3 | 3
2.04 | 完成章节习题 | 习题内容主要目的是熟悉知识点 |  |  | 0 | 1
2.05 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 4: Elicitation and Collaboration》并结合网上课程 | 理解启发和协作的主要内容和五大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 3 | 3
2.06 | 完成章节习题 | 习题内容主要目的是熟悉知识点 |  |  | 0 | 1
2.07 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 5: Requirements Life Cycle Management》并结合网上课程 | 理解需要生命周期管理的主要内容和五大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 3 | 3
2.08 | 完成章节习题 | 习题内容主要目的是熟悉知识点 |  |  | 0 | 1
2.09 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 6: Strategy Analysis》并结合网上课程 | 理解战略分析的主要内容和四大任务及各自的目的 |  |  | 1 | 3 | 3
2.1 | 完成章节习题 | 习题内容主要目的是熟悉知识点 |  |  | 0 | 1
2.11 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 7: Requirements Analysis and Design Definition》并结合网上课程 | 理解需要分析和设计定义的主要内容和六大任务及各自的目的 |  |  | 0 | 4
2.12 | 完成章节习题 | 习题内容主要目的是熟悉知识点 |  |  | 0 | 1
2.13 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 8: Solution Evaluation》并结合网上课程 | 理解方案评估的主要内容和五大任务及各自的目的 |  |  | 0 | 3
2.14 | 完成章节习题 | 习题内容主要目的是熟悉知识点 |  |  | 0 | 1
2.15 | 认真学习（精读）BABOK v3 《Chapter 10: Techniques》并结合网上课程 | 重点学习之前不了解的技术；对于已经熟悉的技术主要学习优缺点 |  |  | 0 | 6
2.16 | 完成章节习题 | 习题内容主要目的是熟悉知识点 |  |  | 0 | 1
2.17 | 全面知识点梳理 | 全面梳理知识框架 |  |  | 0 | 2
2.18 | 模拟题1: 部分题目现场完成并讲解 | 教练精心挑选的部分模拟题现场完成并且针对涉及到的知识点重点讲解、分析 |  |  | 0 | 6
2.19 | 小组讨论 | 积极的开展小组学习（线上或线下）：这项任务是可选项
2.2 | 教练协助 | 如果需要，通过班主任约CBAP教练对于重点难点进行沟通：这项任务是可选项
3 | 阶段3： 考试准备阶段 |  |  |  | 0 | 39 | 0 | 39
3.01 | 完成模拟题1， 并且完成分析总结，结合网上课程习题解答 | 完成模拟题。分析错题并且在书上找到出版分析原因，总结经验 |  |  | 0 | 3
3.02 | 精读BABOK v3 《Chapter 3: Business Analysis Planning and Monitoring》并结合网上课程 | 全面理解和记忆，重点概念，输入输出，工具和技术 |  |  | 0 | 4
3.03 | 精读BABOK v3 《Chapter 4: Elicitation and Collaboration》并结合网上课程 | 全面理解和记忆，重点概念，输入输出，工具和技术 |  |  | 0 | 4
3.04 | 精读BABOK v3 《Chapter 5: Requirements Life Cycle Management》并结合网上课程 | 全面理解和记忆，重点概念，输入输出，工具和技术 |  |  | 0 | 4
3.05 | 精读BABOK v3 《Chapter 6: Strategy Analysis》并结合网上课程 | 全面理解和记忆，重点概念，输入输出，工具和技术 |  |  | 0 | 4
3.06 | 精读BABOK v3 《Chapter 7: Requirements Analysis and Design Definition》并结合网上课程 | 全面理解和记忆，重点概念，输入输出，工具和技术 |  |  | 0 | 4
3.07 | 精读BABOK v3 《Chapter 8: Solution Evaluation》并结合网上课程 | 全面理解和记忆，重点概念，输入输出，工具和技术 |  |  | 0 | 4
3.08 | 严格模拟考试环境：完成模拟题2， 并且完成分析总结 | 利用完整的3.5小时完成模拟题，测试知识点掌握水平和应用的能力。结合网上课程习题解答完成错题分析 |  |  | 0 | 6
3.09 | 严格模拟考试环境：完成模拟题3， 并且完成分析总结 | 利用完整的3.5小时完成模拟题，测试知识点掌握水平和应用的能力。结合网上课程习题解答完成错题分析 |  |  | 0 | 6
4 | 阶段4: 冲刺阶段 | 这阶段的重点是根据模拟题目的测试情况，了解六大知识域的薄弱环节，重点攻克。教练根据经验分享CBAP正式考试的重点和部分真题分析讲解。 |  |  | 0 | 26 | 0 | 26
4.01 | 学习BABOK v3重点难点章节 | 重点攻克薄弱的知识域和任务 |  |  | 0 | 4
4.02 | 学习BABOK v3 《Chapter 10: Techniques》的难点和优缺点 | 学习技术的特点，使用方式和优点缺点 |  |  | 0 | 4
4.03 | 学习BABOK v3的《Appendix A: Glossary》 | 学习名词解释，理解相似名词之间的区别 |  |  | 0 | 2
4.04 | 重新精读BABOK v3一遍 | 静下心重新学习一遍 |  |  | 0 | 12
4.05 | 教练的重要知识点整理和部分真题分享 | 教练根据经验分享CBAP正式考试的重点和部分真题分析讲解。 |  |  | 0 | 4
5 | 阶段5: 参加考试
[5 empty] | 总共 | 138 | 39 | 99
Gate1: 阶段1完成
Gate2: 阶段2完成
Gate3: 阶段3完成
Gate4: 阶段4完成
里程碑